第三方满意度测评项目采购需求

一、项目概况

目前患者满意度和医务人员满意度调查已成为用于政府部门、医院、医务人员及患者对医疗质量评价的重要依据。患者满意度是患者及其家属对医院服务的实际感知质量与预期质量对比程度的评价，是全面了解医院医疗服务质量、医德医风等情况的重要尺度。

二、项目目标

医院借助第三方患者满意度调查测评，能够以最短时间通过市场调查，准确了解患者对各科室服务的满意度情况，为未来服务的改善和提升奠定基础；加强日常监督管理工作，了解员工思想动态及对医院各项工作的满意度，提升员工工作积极性，更好的为患者服务。

三、项目服务期限

合同履行期限：一年（合同签订之日起1年，合同为1年1签，每期合同到期后，若采购人对供应商合同期间服务内容无异议，且双方均有继续合作的意愿，经双方协商一致，可通过续签合同的方法继续进行下一年度工作的合作，该合同最多可续签两次。若采购人对合同期间服务内容有异议，可终止合同或重新招标）

- 项目服务方式

- 第三方公司负责开展医院“第三方社会调查与评价”的调研工作，每季度为一期，每期根据调研结果，出具专业的综合性测评分析报告，报告涵盖调研数据、分析内容。执行方式包括面对面访问、电话访问、二维码扫码形式等。

五、费用预算：15.5万元/年

六、项目内容

1.每期调研样本量及调研方式：

（1）门诊患者满意度调研样本至少1200个，平均到每月执行。

（2）住院及出院患者满意度调研样本一共至少2400个，平均到每月执行。

（3）国考指标门诊患者满意度调研样本每季度至少400个，平均到每月执行，每年至少1200个。

（4）国考指标住院及患者满意度调研样每季度至少400个，平均到每月执行，每年至少1200个。

（5）国考指标住在职员工满意度调研样本按年度执行，每期至少1000个。

（6）在职员工满意度调研样本按半年执行，每期至少1000个。

（7）访问方式：现场调查、电话调查、短信推送、二维码扫码答题等。

2.调研范围及时间：

（1）院区的各个门诊临床科室、医技辅助科室及临床住院科室。

（2）采样日期应覆盖月上旬、中旬、月下旬，住院患者样本均应平均分布到每个自然月。

（3）采样时间应覆盖工作日、周末、节假日及夜间门(急)诊。

3.验收标准：

（1）每季度根据采集到的满意度数据，综合分析后，向院方提供当期满意度报告（电子版与纸质版），内容包括且不限于：

①项目概况（调研背景、调研对象、调研方式等）；

②全院患者总体满意度；

③门诊患者总体满意度；各评估指标满意度；

④住院患者总体满意度；各评估指标满意度；各科室患者满意度排名；

⑤门诊、住院患者对医院的意见和建议等；

⑥医院在职员工总体满意度；各评估指标满意率；员工对医院的意见和建议等；

（2）每季度满意度报告乙方在次季度首月15号前及时提交电子版。

（3）电子版报告审核无误后，乙方在10个工作日内将纸质报告打印好送达甲方。

（4）报告提交后，乙方应甲方需求，在指定时间、地点提供报告讲解服务。

（5）合同每年一签。每年分四个季度完成合同内容。合同到期后，若甲方对乙方合同期间服务内容无异议，且双方均有继续合作的意愿，在院内询价采购过程中，在费用同等条件下可优先考虑。

- 评分标准

| 评审因素与权重分值 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  | 分值 |  |
| 商务评议 （30分） | 响应文件制作水平 | 5分 | 投标文件要求编制完整。格式规范、逐页有连续页码、有详细目录、目录与有关材料对应链接并查阅方便的，评委酌情评分0-5分。 |
|  | 体系认证 | 6分 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。每满足1个得2分，最多得6分。 (提供证书原件扫描件并加盖单位公章） |
|  | 投入设备 | 4分 | 投入医德医风第三方社会评价数据管理平台、第三方满意度调研管理系统等，满足1个得2分，最多得4分。(提供证明材料原件扫描件并加盖单位公章） |
|  | 市场成熟度 | 5分 | 针对供应商类似项目近两年内（以投标截止时间往前推算），满意度测评或社会评价业绩（以合同、中标通知书或验收报告为依据）进行评分，每提供一个用户单位得1分，最多得5分。（提供上述材料原件扫描件并加盖单位公章） |
|  | 辅助评审经验 | 10分 | 供应商有辅助评审相关培训业务业绩（如：评审评价管理工具培训、医患沟通能力提升培训、质量管理培训）。每提供1份得5分，最多得10分。（提供中标通知书或合同原件扫描件并加盖单位公章） |
| 技术评议 （60分） | 技术方案 | 15分 | 根据投标文件中的要求提供服务方案、进度方案、质量保证措施方案、应急预案、保密方案等5项内容，按照每个方案的完整性及合理性酌情进行0-3分的评分（某个方案明显缺失或完全不可能执行得0分），本部分合计满分15分。 |
|  | 用户评价 | 4分 | 投标人提供近两年内（以投标截止时间往前推算），用户针对供应商第三方满意度服务项目的评价：用户评价整体优秀的每份1分，最多得4分；其他情况不得分。（用户评价需提供加盖用户公章，注明联系人、联系电话等，原件备查，否则不得分）。 |
|  | 应急响应 | 6分 | 根据供应商提供的应急响应承诺，接到采购人通知后，多长时间内到场响应配合进行评分。承诺4小时内（含4小时）到达现场并能提供支持证明（如办公地点、租赁合同、交通路线等）的得6分；承诺6小时内（含6小时）到达现场并能提供支持证明的得3分；承诺8小时内（含8小时）到达现场并能提供支持证明的得1分；承诺响应时间超过8小时的不得分。仅承诺但无法提供证明文件的不得分，需支持甲方随时实地考察。 |
|  | 报告讲解及培训 | 10分 | 投标人提供近两年内（以投标截止时间往前推算），有为用户提供调查报告讲解及培训的经验，每提供一个用户单位得1分，满分10分。（提供现场照片等证明材料） |
|  | 公立医院绩效考核满意度讲解培训 | 9分 | 投标人提供近两年内（以投标截止时间往前推算），有为用户单位提供公立医院绩效考核讲解培训的经验，每提供一个用户单位得3分，满分9分。（提供现场照片等证明材料） |
|  | 拟派人员 | 10分 | 针对本项目须提供合理人员安排，服务团队内有专业咨询人员，包含医疗、护理、管理学、药学等相关专业，具有有相关专业人员一人得2分，最高得10分。（服务团队至少须提供三个相关专业人员证件，且拟派人员需在公司有社保记录，证明材料加盖公章） |
|  | 分析报告 | 6分 | 投标人提供近两年内（以投标截止时间往前推算），对已完成类似项目的分析报告样本，报告目录条理清晰，能有效的展示调查情况，并提出合理的建议。每提供一份分析报告得1分，最多得6分。 |
| 价格评议 （10分） | 价格分 | 10分 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，以磋商最终报价计算价格分）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（四舍五入后保留小数点后两位） |